**PHỤ LỤC I**

**NỘI DUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021
ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY NĂM 2023**

**I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023**

- Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là 6,6%

- Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có đất ở đạt 99%, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có đất sản xuất đạt 99%; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Dự án 1**. **Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt**

***a) Nội dung thực hiện***

- Hỗ trợ đất ở; Hỗ trợ nhà ở.

- Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất; Hỗ trợ chuyển đổi nghề.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 2 công trình,

***b) Phân công thực hiện***

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo quy định.

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất của Dự án trên địa bàn về Phòng tộc để tổng hợp theo quy định.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Dự án là 5.568 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương: 5.568 triệu đồng (*vốn đầu tư phát triển: 3.302 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 2.366 triệu đồng*). Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị**

**2.1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và phát nâng cao thu nhập cho người dân**

***a) Nội dung thực hiện***

- Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng;

- Hỗ trợ bảo vệ rừng;

- Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung;

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ;

- Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ;

- Trợ cấp gạo cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

***b) Phân công thực hiện***

Phòng nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Tiểu dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Kế hoạch vốn thực hiện Tiểu dự án là886 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 886 triệu đồng (*vốn sự nghiệp: 886 triệu đồng* ). Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**2.2. Tiểu dự án 2:****Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

***a)* *Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi***

***a.1) Nội dung số 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị***

*\* Nội dung thực hiện*

- Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế *(doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, …)* và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện.

- Hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đối với các địa phương không có điều kiện thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

*\* Phân công thực hiện*

- Phòng nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc; các phòng, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai các dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất.

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn và thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy định hiện hành.

***a.2) Nội dung số 2: Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý***

*\* Nội dung thực hiện*

- Cải tạo cơ sở hạ tầng về: điện, nước, nhà xưởng… Đường giao thông kết nối cấp V miền núi; Cơ sở bảo quản dược liệu quý và mua sắm trang thiết bị trên địa bàn các xã có dược liệu quý.

- Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

*\* Phân công thực hiện*

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc, UBND các xã nghiên cứu khảo sát, điều tra xây dựng phương án.

**4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

**4.1. Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

***a) Nội dung thực hiện***

- Đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 23 loại công trình *(trong đó có 22 dự án khởi công trình và 1 dự án chuyển tiếp)* như: công trình đường đi khu sản xuất; trạm chuyển tiếp phát thanh xã; nhà sinh hoạt cộng đồng; công trình khu thể thao; công trình nhà, lớp và các hạng mục phụ trợ cho trường học các cấp; công trình kênh mương thủy lợi để từng bước đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất; các công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác…

- Đầu tư kiên cố hóa đường *đường liên xã 1danh mục, với 26 km đi đến 4 xã khu vực III thuộc địa bàn huyện (Thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đăk Ruồng và xã Đăk Tờ Re*).

- Duy tu, bảo dưỡng khoảng 6 công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn; công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

***b) Phân công thực hiện***

- Phòng dân tộc chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan liên quan; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn, rà soát, tổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Dự án là 20.404 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 20.404 triệu đồng (*vốn đầu tư phát triển: 18.879 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 1.525 triệu đồng*). Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực**

**5.1. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc có học sinh sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

***a) Nội dung thực hiện***

- Bổ sung cơ sở vật chất cho 03 trường tiểu học.

- Tổ chức lớp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

***b) Phân công thực hiện***

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì thực hiện.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Tiểu dự án là2.771 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 104.618 triệu đồng (*vốn đầu tư phát triển: 2.471 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 300 triệu đồng*). Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**5.2. Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi**

***a) Nội dung thực hiện***

- Xây dựng mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo.

- Hỗ trợ đào tạo nghề, tổ chức chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm; cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho các đối tượng *(trong đó, đào tạo mới; đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức kỹ năng lao động, kỹ năng sống cho người lao động đào tạo nâng cao năng lực và dịch vụ cho người lao động khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; đào tạo nhằm chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo để đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo nghề nghiệp tại doanh nghiệp...; đào tạo nghề nhằm phát triển thị trường dược liệu quý, du lịch cộng đồng, nghề thủ công, mỹ nghệ...)**.*

- Hỗ trợ cho lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số học nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học tại cơ sở.

- Tổ chức phiên giới thiệu việc làm và các hội nghị tư vấn nhằm tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài.

- Kiểm tra, giám sát đánh giá; xây dựng bộ chỉ số *(KPI)* để làm cơ sở giám sát và đánh giá việc triển khai các nội dung theo mục tiêu của dự án và xây dựng phương pháp, cơ chế giám sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án.

***b) Phân công thực hiện***

*Phòng* Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các phòng, ban liên quan; Uỷ ban nhân dân các xã thị trấntổ chức thực hiện Tiểu dự án 3 trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 3 theo định kỳ, đột xuất.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Tiểu dự án là 4.945 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*), gồm: Ngân sách trung ương: 4.495 triệu đồng. Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**5.4. Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp**

***a) Nội dung thực hiện***

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng là cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

- Tổ chức Hội nghị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và các bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

- Tổ chức các đợt học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình.

- Hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao khả năng học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến cho cán bộ triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp; thực hiện các hoạt động để nâng cao nhận thức và năng lực của các bên liên quan (ngoài các cơ quan tổ chức chủ trì và tham gia thực hiện Chương trình) để có sự phối hợp hiệu quả, huy động nguồn lực tổng hợp cho Chương trình.

***b) Phân công thực hiện***

Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện Tiểu dự án; kiểm tra, giám sát, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất Dự án theo quy định.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn:***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Tiểu dự án là 231 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*), trong đó: Ngân sách trung ương: 231 triệu đồng. Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch**

***a) Nội dung thực hiện***

- Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống tại địa phương: thực hiện khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hoá di sản văn hoá truyền thống, bảo tồn 01 lễ hội truyền thống, hỗ trợ nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể.

- Hỗ trợ 03 chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể; 03 chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Xây dựng 05 câu lạc bộ văn hóa dân gian các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư; Xây dựng 03 mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; Hỗ trợ hoạt động cho 50 đội văn nghệ truyền thống.

- Tổ chức hoạt động thi đấu thể dục thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ 10 trang thiết bị vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng 40 thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 - Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch tiêu biểu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

**-** Hỗ trợ đầu tưbảo tồn làng, bản truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư, tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

***b) Phân công thực hiện***

Trung Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấntổ chức thực hiện Dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Dự án là1.725 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 1.725 triệu đồng (*vốn đầu tư phát triển: 1.505 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 220 triệu đồng*). Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**7. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em**

***a) Nội dung thực hiện***

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

- Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện.

- Trang bị kiến thức về bình đẳng giới kỷ năng thực hiện lòng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già lang, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và thực hiện có uy tín cộng đồng.

- Tổ chức phương thức cách vận hành tổ TKVVTB cho cán bộ Hội, BQL tổ tại các xã, thị trấn.

- Tổ chức hội nghị đánh giá sau kết quả chiến dịch truyền thông

***b) Phân công thực hiện***

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốtổ chức thực hiện Dự án 8 trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án 8 theo định kỳ, đột xuất.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Dự án là628 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*), gồm: Ngân sách trung ương: 628 triệu đồng; Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ đồng.

**8. Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và dân tộc còn nhiều khó khăn**

**9.1.Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế-xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù**

***a) Nội dung thực hiện***

***a.1) Nội dung số 1:*** *Xây dựng MH giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại địa bàn xã có tỷ lệ tảo hôn cao*.

***b) Phân công thực hiện***

- Phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Tiểu dự án;

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Tiểu dự án là 187 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương: 187 triệu đồng (*vốn sự nghiệp: 187 triệu đồng*). Ngân sách địa phương đối ứng các nhiệm vụ tương đồng.

**10.** **Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng ĐBDTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.**

**10.1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của NCUT; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG.**

***a) Nội dung thực hiện***

*\* Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín*

- Thăm hỏi, hỗ trợ cho 57 người có uy tín gặp khó khăn .

- Tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng cung cấp tài liệu tài liệu thông tin người uy tín, với 57 người tham gia (tổ chức 02 ngày/01 lớp);

- Tổ chức 04 đợt, số lượng người tham gia 58 hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, thị trấn.

- Tổ chức 02 đợt hoạt động hội nghị, hội thảo, gặp mặt, tọa đàm, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín: Thăm hỏi người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán, tết dân tộc thiểu số; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình người có uy tín (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời đảm bảo kịp thời, đúng định mức và đúng đối tượng theo quy định([[1]](#footnote-1)).

**-** Thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm truyền thông, phát hành tờ rơi, tờ gấp; pa nô, áp phích …phục vụ công tác tuyên truyền.

*\* Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số*

- Tổ chức 05 hội nghị, lớp tập huấn tại các huyện cho cán bộ làm công tác dân tộc, huyện, xã, cán bộ thôn, các tuyên truyền viên cấp huyện, xã, thôn; Tổ chức 05 hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật tại các trường học; tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng: xây dựng chuyên mục phát trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, trên Báo Dân tộc Phát triển và Báo Kon Tum.

- Xây dựng Pa nô, áp phích, băng rôn, băng đĩa, tờ rơi...

-Tổ chức các đợt nói chuyện chuyên đề; xây dựng duy trì hoạt động mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; Lồng ghép tại các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; các đợt hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật và tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân tại các thôn, làng.

***b) Đơn vị thực hiện***

Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị thành phố tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả theo định kỳ, đột xuất.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Tiểu dự án là 460 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*), trong đó: Ngân sách trung ương: 460 triệu đồng. Ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ tương đồng.

**10.2. Tiểu dự án 2: Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo ANTT vùng ĐBDTTS&MN.**

***a) Nội dung thực hiện***

- Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

- Hàng năm tổ chức các hoạt động Hội nghị, hội thảo, buổi làm việc trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu tỉnh; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu tỉnh với Tổ công tác, các cơ quan liên quan; Ban Chỉ đạo cấp huyện trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;

- Hỗ trợ thiết lập 3 điểm tại 3 xã, thị trấn đặc biệt khó khăn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự;

- Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

***c) Phân công thực hiện***

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan triển khai các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc; Ban dân tộc tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả theo định kỳ, đột xuất.

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Dân tộc: Tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông nội dung chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nội dung “*Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự*”.

- Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung *“Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.*

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Tiểu dự án là397 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 397 triệu đồng (*vốn đầu tư phát triển: 360 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 37 triệu đồng*). Ngân sách địa phương bố trí các nhiệm vụ tương đồng.

**10.3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình**

***a) Nội dung thực hiện***

Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết thực hiện Chương trình ở các xã, thị trấn

***b) Phân công thực hiện***

Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấntổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả theo định kỳ, đột xuất.

***c) Vốn và cơ cấu nguồn vốn***

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện Tiểu dự án là 89 triệu đồng (*vốn sự nghiệp*), trong đó: Ngân sách trung ương: 89 triệu đồng; Ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ tương đồng.

**III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN**

Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 44.734,6 triệu đồng, bao gồm:

- Ngân sách trung ương: 40.640 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư phát triển: 25.361 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp: 15.279 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 4.094,6 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư phát triển: 2.536,1 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp: 1.558,5 triệu đồng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư thực hiện Chương trình, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với thực tế, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước.

-----

1. () Tại Khoản 2, Điều 5 định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. [↑](#footnote-ref-1)