## Bieu 11. CTMTQG (hidden)
Đơn vị báo cáo
Biểu mẫu số 11
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Năm 2019 | [5 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019 |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 | [5 empty] | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 | [5 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 | [5 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | [5 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước thực hiện từ 1/12019 đến 31/12/2019 |  | Giải ngân thực hiện từ 1/1/2019 đến 31/01/2020
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn … | [8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[8 empty] | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp
[23 empty] | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
TỔNG SỐ
I | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
II | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

## PL01 _TH (hidden)
Biểu mẫu số 1
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND huyện Kon Rẫy)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | KH năm 2022 | Ghi chú
| TỔNG SỐ | #REF!
I | VỐN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | #REF!
1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
3.1 | Ngân sách tỉnh bổ sung | #REF!
3.2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu | #REF!
3.3 | Ngân sách huyện phân bổ từ thu tiền sử dụng đất hàng năm | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
II | VỐN NGÂN SÁCH TỈNH | 20000

## Biểu tổng hợp vốn 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 HUYỆN KON RẪY ĐẾN NGÀY 10/11/2023 (Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)
Đơn vị: Đồng
TT | Nguồn vốn/ Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Mã dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư |  |  | Thời KC -HT | KH vốn đã bố trí đến hết năm 2021 | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2021 | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại NQ số 28/NQ-HĐND |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 |  |  |  |  | Giải ngân đến 30 tháng 10 năm 2023 | Thanh toán KH 2023 |  | Thanh toán chuyển nguồn/ kéo dài | Còn lại | Tỷ lệ giải ngân (%) | Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm hiện tại | Lũy kế giải ngân đến thời điểm hiện tại | Ước giải ngân đến 31 tháng 1 năm 2024 | Ghi chú
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Số Quyết định đầu tư | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Kế hoạch (giao đầu năm) | Điều chỉnh | Bổ sung trong năm | Vốn chuyển nguồn/ kéo dài |  | Thanh toán | Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
| TỔNG SỐ (A+B) | [16 empty] | 94561730291 | 77520900000 | 1730100000 | 14073130103 | 1237600188 | 51747829906 | 42856968201 | 0 | 683991160 | 42193537626 | 54.72% |  |  | 94561730291
A | CHI NGÂN SÁCH TỈNH | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 500000000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 63000000000 | 63000000000 | 0 | 0 | 0 | 31538000000 | 23158000000 | 0 | 0 | 31462000000 | 50.06% |  |  | 63000000000
I | NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC) | [10 empty] | 99500000000 | 500000000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 38000000000 | 38000000000 | 0 | 0 | 0 | 29000000000 | 20620000000 | 0 | 0 | 9000000000 | 76.32% |  |  | 38000000000
- | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy | UBND huyện (BQLDXCB) |  | 7898002 | 2022- | NQ 10-12/3/2021 HĐND tỉnh | 50000 | 50000 | 2022- | 250 | 622-01/12/2021 | 49750000000 | 250000000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 10000000000 | 10000000000 |  |  |  | 9000000000 | 7600000000 |  |  | 1000000000 | 90% | 25000000000 | 19000000000 | 10000000000
- | Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy | UBND huyện (BQLDXCB) |  | 752682 | 2022- | NQ 09-12/3/2021 HĐND tỉnh | 50000 | 50000 | 2022- | 250 | 623-01/12/2021 | 49750000000 | 250000000 | 2000 | 2000 |  |  | 28000000000 | 28000000000 |  |  |  | 20000000000 | 13020000000 |  |  | 8000000000 | 71.43% | 46000000000 | 30000000000 | 28000000000
II | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | [10 empty] | 150000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000000 | 25000000000 | 0 | 0 | 0 | 2538000000 | 2538000000 | 0 | 0 | 22462000000 | 10.15% |  |  | 25000000000
- | Đường giao thông từ xã Đăk Pne huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang tỉnh Gia Lai | UBND huyện (BQLDXCB) |  | 7898003 |  |  |  |  | 2021- |  | 466-28/5/2021 | 150000000000 | [5 empty] | 25000000000 | 25000000000 |  |  |  | 2538000000 | 2538000000 |  |  | 22462000000 | 10.15% | 76387236000 | 41138723600 | 25000000000
B | CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31561730291 | 14520900000 | 1730100000 | 14073130103 | 1237600188 | 20209829906 | 19698968201 | 0 | 683991160 | 10731537626 | 64.03% | 1000000000 | 0 | 31561730291
I | Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu XD NTM | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 24488900000 | 0 | 1100 | 1100 | 300 | 300 | 3080000000 | 2222900000 | 857100000 | 0 | 0 | 1837525000 | 1437525000 | 0 | 0 | 1242475000 | 59.66% |  |  | 3080000000
- | Cụm loa kết nối truyền thanh xã Đăk Pne (Sửa chữa hệ thống truyền thanh xã Đăk PNe) các thôn còn lại)) | UBND xã Đăk PNe | Xã Đăk Pne | 8003897 |  |  |  |  | 2022- |  | 1054-3/10/2022 | 333300000 | [5 empty] | 57100000 | 57100000 |  |  |  | 57100000 | 57100000 |  |  | 0 | 100% |  |  | 57100000
- | Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân dân huyện Kon Rẫy | BQL DA ĐTXD huyện | Xã Tân Lập |  | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 350 | 350 | 2023 |  | 348-29/03/2023 | 4285700000 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
- | Đầu tư bổ sung điện công lộ tại thôn 8, 9,10,11 xã Đăk Ruồng | UBND xã Đăk Ruổng | Xã Đăk Ruồng | 8031464 | 2022 | NQ số 41 16/12/2021 | 779 | 779 | 2023 |  | 353-29/03/2023 | 400000000 |  | 550 | 550 |  |  | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 61985000 | 61985000 |  |  | 18015000 | 77.48% |  |  | 80000000
- | Trường THCS Đăk Tờ Re | Phòng KT&HT | Xã Đăk Tờ Re | 8032319 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 200 | 200 | 2023 |  | 208-20/02/2023 | 6041400000 | [5 empty] | 1208300000 | 1208300000 |  |  |  | 1000000000 | 700000000 |  |  | 208300000 | 82.76% |  |  | 1208300000
- | Trường THCS Đăk Ruồng | BQL DA ĐTXD huyện | Xã Đăk Ruồng | 8028248 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 70 | 70 | 2023 |  | 207-20/02/2023 | 9500000000 | [5 empty] | 949100000 | 92000000 | 857100000 |  |  | 92000000 | 92000000 |  | 0 | 857100000 | 9.693% |  |  | 949100000
- | Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã | UBND xã Đăk Tờ Re | Xã Đăk Tờ Re | 8032319 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 650 | 650 | 2023 |  | 252-7/3/2023 | 285700000 |  | 250 | 250 |  |  | 57100000 | 57100000 |  |  |  | 56900000 | 56900000 |  |  | 200000 | 99.65% |  |  | 57100000
- | Đường đi khu sản xuất thôn 3 (Đăk Móa), xã Đăk Kôi | Phòng KT&HT | Xã Đăk Kôi | 8032317 |  |  |  |  | 2023 |  | 225-27/02/2023 | 2785700000 | [5 empty] | 557100000 | 557100000 |  |  |  | 400000000 | 300000000 |  |  | 157100000 | 71.8% |  |  | 557100000
- | Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã | UBND xã Đăk Tơ Lung | Xã Đăk Tơ Lung | 8039316 |  |  |  |  | 2023 |  | 224-27/02/2023 | 285700000 | [5 empty] | 57100000 | 57100000 |  |  |  | 56580000 | 56580000 |  |  | 520000 | 99.09% |  |  | 57100000
- | Sửa chữa NSH Kon Lỗ, xã Đăk Tơ Lung | UBND xã Đăk Tơ Lung | Xã Đăk Tơ Lung | 8044076 |  |  |  |  | 2023 |  | 225-27/02/2023 | 285700000 | [5 empty] | 57100000 | 57100000 |  |  |  | 56580000 | 56580000 |  |  | 520000 | 99.09% |  |  | 57100000
- | Cụm loa kết nối đài truyền thanh | UBND thị trấn Đăk RVe | Thị trấn Đăk Rve | 8032318 |  |  |  |  | 2023 |  | 249-28/02/2023 | 285700000 | [5 empty] | 57100000 | 57100000 |  |  |  | 56380000 | 56380000 |  |  | 720000 | 98.74% |  |  | 57100000
II | Phân cấp đầu tư theo tiêu chí định mức quy định tại Nghị quyết HĐND tỉnh | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 60562991160 | 250000000 | 6028 | 6028 | 0 | 0 | 6872363602 | 6588000000 | 0 | 0 | 284363602 | 5581121602 | 5296758000 | 0 | 284363602 | 1291242000 | 81.21% |  |  | 6872363602
- | Xây mới phòng họp Huyện ủy Kon Rẫy | Văn phòng Huyện ủy |  | 7954548 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 4028 | 4028 | 2022 |  | 102-11/03/2022 | 4028000000 |  | 4028 | 4028 |  |  | 1794000000 | 1794000000 |  |  |  | 1762123000 | 1762123000 |  |  | 31877000 | 98.22% | 2234000000 |  | 1794000000
- | Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Tờ Re | Ban QLDA ĐTXD huyện |  | 7966861 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 600 | 600 | 2022 |  | 774-4/8/2022 | 600000000 | [5 empty] | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 287867000 | 287867000 |  |  | 12133000 | 95.96% | 300000000 |  | 300000000
- | Xây mới Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập | Ban QLDA ĐTXD huyện |  | 7966860 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 600 | 600 | 2022 |  | 773-4/8/2022 | 600000000 | [5 empty] | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 288073000 | 288073000 |  |  | 11927000 | 96.02% | 300000000 |  | 300000000
- | Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy | UBND huyện (BQLDXCB) |  | 752682 | 2022- | NQ 09-12/3/2021 HĐND tỉnh | 50000 | 50000 | 2022- | 250 | 623-01/12/2021 | 49750000000 | 250000000 | 2000 | 2000 |  |  | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000000 | 0% | 45000000000 |  | 1000000000
- | Dự Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng. | Ban Chỉ huy quân sự huyện |  | 7004636 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 1054 | 1054 | 2023 |  | 471-15/5/2023 | 3384991160 | [5 empty] | 1318363602 | 1034000000 |  |  | 284363602 | 1318363602 | 1034000000 |  | 284363602 | 0 | 100% |  |  | 1318363602
- | Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Kon Rẫy | Văn phòng Huyện ủy |  | 8037821 |  |  |  |  | 2023 |  | 634-6/7/2023 | 800000000 | [5 empty] | 760000000 | 760000000 |  |  |  | 760000000 | 760000000 |  |  | 0 | 100% |  |  | 760000000
- | Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Tơ Lung | Ban QLDA ĐT huyện |  | 8022300 |  |  |  |  | 2023 |  | 368-10/04/2023 | 600000000 | [5 empty] | 600000000 | 600000000 |  |  |  | 585815000 | 585815000 |  |  | 14185000 | 97.64% |  |  | 600000000
- | Xây mới Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Kôi | Ban QLDA ĐT huyện |  | 8022299 |  |  |  |  | 2023 |  | 367-10/04/2023 | 600000000 | [5 empty] | 600000000 | 600000000 |  |  |  | 578880000 | 578880000 |  |  | 21120000 | 96.48% |  |  | 600000000
- | Chi phí kiểm toán, quyết toán | Phòng Tài chính - Kế hoạch | [6 empty] | 2023 |  |  | 200000000 | [5 empty] | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200000000 | 0% |  |  | 200000000
III | NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT (hỗ trợ đối ứng xây dựng NTM) | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 6400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061141000 | 1020000000 | 0 | 0 | 41141000 | 1030000000 | 1020000000 | 0 | 0 | 31141000 | 97.07% |  |  | 1061141000
- | Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính), huyện Kon Rẫy; hạng mục: Xây mới 04 phòng chức năng + 01 nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ | Phòng KT&HT |  | 7885656 |  |  |  |  | 2021-2022 |  | 25-22/1/2021 | 4400000000 | [5 empty] | 41141000 |  |  |  | 41141000 | 10000000 |  |  |  | 31141000 | 24.31% |  |  | 41141000
- | Nhà văn hóa Trung tâm xã Đăk Kôi | Ban QLDA ĐT huyện |  | 8024393 |  |  |  |  | 2023- |  | 403-24/04/2023 | 2000000000 | [5 empty] | 1020000000 | 1020000000 |  |  |  | 1020000000 | 1020000000 |  |  | 0 | 100% |  |  | 1020000000
IV | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333468028 | 2190000000 | 0 | 631000000 | 512468028 | 531031269 | 531031269 | 0 | 0 | 2190000000 | 15.93% | 1000000000 | 0 | 3333468028
* | Ngân sách tỉnh bổ sung | [9 empty] | 0 | 7632968363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812468028 | 1800000000 | 0 | 0 | 12468028 | 12468028 | 12468028 | 0 | 0 | 1800000000 | 0.6879% | 1000000000 | 0 | 1812468028
- | Dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy | Phòng TN&MT | Toàn huyện | 7980395 |  |  |  |  | 2022- |  | 91-31/8/2022 | 1032968363 | [5 empty] | 12468028 |  |  |  | 12468028 | 12468028 | 12468028 |  |  | 0 | 100% |  |  | 12468028
- | Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán Trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy) | Phòng TN&MT | [6 empty] | 2022- |  |  | 6600000000 | [5 empty] | 1800000000 | 1800000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1800000000 | 0% | 1000000000 |  | 1800000000 | UBND nhân dân tỉnh chưa thông báo vốn
* | Nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp | [10 empty] | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000000 | 390000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390000000 | 0% |  |  | 390000000
- | Hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24//2011 của Thủ tướng Chính phủ | Toàn huyện | [6 empty] | 2023- |  |  | 1000000000 | [5 empty] | 390000000 | 390000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 390000000 | 0% |  |  | 390000000 | Chưa phát sinh số thu
* | Nguồn thu sử đất điều tiết ngân sách huyện hưởng theo phân cấp năm 2022 chuyển sang | [10 empty] | 3384991160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441000000 | 0 | 0 | 441000000 | 0 | 441000000 | 441000000 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 441000000
- | Dự Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng. | Ban Chỉ huy quân sự huyện |  | 7004636 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 1054 | 1054 | 2023 |  | 471-15/5/2023 | 3384991160 | [5 empty] | 441000000 |  |  | 441000000 |  | 441000000 | 441000000 |  |  | 0 | 100% |  |  | 441000000
* | Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 và Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 (năm 2022 chuyển sang năm 2023) | [10 empty] | 2129571829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000000 | 0 | 0 | 190000000 | 500000000 | 77563241 | 77563241 | 0 | 0 | 0 | 11.24% | 0 | 0 | 690000000
- | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy | Phòng TN&MT |  | 8041651 |  |  |  |  | 2023 |  | 741-03/8/2023 | 1096603466 | [5 empty] | 660548086 |  |  | 190000000 | 470548086 | 53945946 | 53945946 |  |  |  | 8.167% |  |  | 660548086
- | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kon Rẫy | Phòng TN&MT |  | 7980395 |  |  |  |  | 2022 |  | 921-31/8/2022 | 1032968363 | [5 empty] | 29451914 |  |  |  | 29451914 | 23617295 | 23617295 |  |  |  | 80.19% |  |  | 29451914
V | Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 8884991160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 2357792731 | 2357792731 | 0 | 0 | 142207269 | 94.31% |  |  | 2500000000
- | Cầu giàn thép thôn 7, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy | Phòng KT&HT |  | 7968717 |  |  |  |  | 2022 |  | 13-15/7/2022 | 2500000000 | [5 empty] | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 1382453731 | 1382453731 |  |  | 117546269 | 92.16% | Dự án điều chuyển từ đường thôn 8 Kon Nhên, tại Nghị quyết số 13 15/7/2022 |  | 1500000000
- | Sửa chữa, khắc phục đường đi khu sản xuất Đăk Nâm, xã Đăk Pne | Phòng KT&HT |  | 7948247 | 2022-2023 | 100-9/3/2022 |  |  | 2022-2023 |  | 100-9/3/2022 | 3000000000 | [5 empty] | 800000000 | 800000000 |  |  |  | 775339000 | 775339000 |  |  | 24661000 | 96.92% | Đã bố trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế năn 2022 1 tỷ đồng, bố trí đủ vốn |  | 800000000
- | Dự Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng. | Ban Chỉ huy quân sự huyện |  | 7004636 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 1054 | 1054 | 2023 |  | 471-15/5/2023 | 3384991160 | [5 empty] | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 200000000 | 200000000 |  |  | 0 | 100% |  |  | 200000000
VI | Nguồn tăng thu ngân sách huyện | [10 empty] | 56123691160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8857827558 | 0 | 873000000 | 7585200000 | 399627558 | 7023355201 | 7023355201 | 0 | 399627558 | 1834472357 | 79.29% |  |  | 8857827558
- | Dự Trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Rẫy. Hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng. | Ban Chỉ huy quân sự huyện |  | 7004636 | 2022- | NQ số 41 16/12/2021 | 1054 | 1054 | 2023 |  | 471-15/5/2023 | 3384991160 | [5 empty] | 1425627558 |  |  | 1026000000 | 399627558 | 1425627558 | 1425627558 |  | 399627558 | 0 | 100% |  |  | 1425627558
- | Sửa chữa trụ sở trung tâm chính trị huyện Kon Rẫy | Kinh tế - Hạ tầng |  | 8039849 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 500000000 | [5 empty] | 500000000 |  |  | 500000000 |  | 486114000 | 486114000 |  |  | 13886000 | 97.22% |  |  | 500000000
- | Nâng cấp, Sửa chữa Trường mầm non Hoa Hồng, điểm thôn Thôn Đăk ơ Nglăng, xã ĐăK Tờ Re | Kinh tế - Hạ tầng |  | 8039846 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 1050000000 | [5 empty] | 1050000000 |  |  | 1050000000 |  | 1042185000 | 1042185000 |  |  | 7815000 | 99.26% |  |  | 1050000000
- | Nâng cấp vỉa hè, cạnh UBMT tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy và gia cố mái ta luy quảng trường trung tâm huyện | Kinh tế - Hạ tầng |  | 8039847 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 500000000 | [5 empty] | 500000000 |  |  | 500000000 |  | 496290000 | 496290000 |  |  | 3710000 | 99.26% |  |  | 500000000
- | Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 | Kinh tế - Hạ tầng | [6 empty] | 2023 |  |  | 2200000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
- | Nước sinh hoạt: Trương Mầm non Ánh Dương xã Đăk Ruồng và Trường Tiểu học xã Tân Lập | Kinh tế - Hạ tầng |  | 8039848 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 550000000 | [5 empty] | 348820199 |  |  | 348820199 |  | 335418000 | 335418000 |  |  | 13402199 | 96.16% |  |  | 348820199
- | Chỉnh trang đô thị thị trấn Đăk Rve (Khu vực sân vận động) | UBND Thị trấn Đăk Rve | Thị trấn Đăk Rve | 8041652 |  |  |  |  | 2023 |  | 480-19/05/2023 | 100000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 94500000 | 5.5% |  |  | 100000000
- | Hội trường nhà VH thôn 4 thị trấn Đăk Rve. | UBND Thị trấn Đăk Rve |  | 8042708 |  |  |  |  | 2023 |  | 481-19/05/2023 | 100000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  | 100000000 |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 94500000 | 5.5% |  |  | 100000000
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 7, xã Đăk Tơ Lung | UBND xã Đăk Tơ Lung |  | 7999749 |  |  |  |  | 2022 |  | 1072-4/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 74765744 |  |  | 74765744 |  | 0 |  |  |  | 74765744 | 0% |  |  | 74765744
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 8, xã Đăk Tơ Lung | UBND xã Đăk Tơ Lung |  | 7999750 |  |  |  |  | 2022 |  | 1075-4/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 74765744 |  |  | 74765744 |  | 0 |  |  |  | 74765744 | 0% |  |  | 74765744
- | Sửa chữa Thủy lợi Đăk Pía, xã Đăk Tơ Lung | UBND xã Đăk Tơ Lung |  | 8005321 |  |  |  |  | 2022 |  | 1074-4/10/2022 | 428700000 | [5 empty] | 83697000 |  |  | 83697000 |  | 31127000 | 31127000 |  |  | 52570000 | 37.19% |  |  | 83697000
- | Sửa chữa Thủy lợi Đăk Sa, xã Đăk Tơ Lung | UBND xã Đăk Tơ Lung |  | 8005320 |  |  |  |  | 2022 |  | 1075-4/10/2022 | 428700000 | [5 empty] | 82586000 |  |  | 82586000 |  | 32121000 | 32121000 |  |  | 50465000 | 38.89% |  |  | 82586000
- | Sửa chữa Thủy lợi Đăk Nâm, xã Đăk Pne | UBND xã Đăk Pne |  | 7995473 |  |  |  |  | 2022 |  | 1060-3/10/2022 | 214200000 | [5 empty] | 41116500 |  |  | 41116500 |  | 13528000 | 13528000 |  |  | 27588500 | 32.9% |  |  | 41116500
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 3, xã Đăk Pne | UBND xã Đăk Pne |  | 7993432 |  |  |  |  | 2022 |  | 1061-3/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 71159200 |  |  | 71159200 |  | 26623000 | 26623000 |  |  | 44536200 | 37.41% |  |  | 71159200
- | Sửa chữa Thủy lợi Đăk Nga, xã Đăk Pne | UBND xã Đăk Pne |  | 7995472 |  |  |  |  | 2022 |  | 1062-3/10/2022 | 434300000 | [5 empty] | 77016601 |  |  | 77016601 |  | 74597000 | 74597000 |  |  | 2419601 | 96.86% |  |  | 77016601
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 4, xã Đăk Kôi | UBND xã Đăk Kôi |  | 7993426 |  |  |  |  | 2022 |  | 1068-4/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 66000000 |  |  | 66000000 |  | 1049000 | 1049000 |  |  | 64951000 | 1.589% |  |  | 66000000
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 10, xã Đăk Kôi | UBND xã Đăk Kôi |  | 7993425 |  |  |  |  | 2022 |  | 1069-4/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 65000000 |  |  | 65000000 |  | 1051000 | 1051000 |  |  | 63949000 | 1.617% |  |  | 65000000
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 13, xã Đăk Ruồng | UBND xã Đăk Ruồng |  | 7997862 |  |  |  |  | 2022 |  | 1051-30/9/2022 | 400000000 | [5 empty] | 72484115 |  |  | 72484115 |  | 65151939 | 65151939 |  |  | 7332176 | 89.88% |  |  | 72484115
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 12 xã Đăk Ruồng | UBND xã Đăk Ruồng |  | 7997845 |  |  |  |  | 2022 |  | 1052-30/9/2022 | 400000000 | [5 empty] | 72408500 |  |  | 72408500 |  | 65077880 | 65077880 |  |  | 7330620 | 89.88% |  |  | 72408500
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn Kon Rơ Pen, xã Đăk Tờ Re | UBND xã Đăk Tờ Re |  | 7992685 |  |  |  |  | 2022 |  | 1086-4/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 67838799 |  |  | 67838799 |  | 66716792 | 66716792 |  |  | 1122007 | 98.35% |  |  | 67838799
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn Dak Pơ Kông, xã Đăk Tờ Re | UBND xã Đăk Tờ Re |  | 7992684 |  |  |  |  | 2022 |  | 1087-4/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 67838799 |  |  | 67838799 |  | 66716792 | 66716792 |  |  | 1122007 | 98.35% |  |  | 67838799
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn KonXơmLuh, xã Đăk Tờ Re | UBND xã Đăk Tờ Re |  | 7992688 |  |  |  |  | 2022 |  | 1088-4/10/2022 | 400000000 | [5 empty] | 67838799 |  |  | 67838799 |  | 66716792 | 66716792 |  |  | 1122007 | 98.35% |  |  | 67838799
- | Bê tông đường ngõ xóm thôn 5, xã Tân Lập (đoạn nối tiếp) | UBND xã Tân Lập |  | 7997857 |  |  |  |  | 2022 |  | 46-3/10/2022 | 1104300000 | [5 empty] | 207764000 |  |  | 207764000 |  | 206671530 | 206671530 |  |  | 1092470 | 99.47% |  |  | 207764000
- | Xây 3 phòng học trường THCS xã Tân Lập | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 7982835 |  |  |  |  | 2022 |  | 1035-29/9/2022 | 2000000000 | [5 empty] | 400000000 |  |  | 400000000 |  | 360336777 | 360336777 |  |  | 39663223 | 90.08% |  |  | 400000000
- | Xây dựng vườn ươm cây giống theo hướng ứng dụng công nghệ cao - Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | 7982866 |  |  |  |  | 2022 |  | 1034-29/9/2022 | 4285700000 | [5 empty] | 857100000 |  |  | 857100000 |  | 781423141 | 781423141 |  |  | 75676859 | 91.17% |  |  | 857100000
- | Trường THCS Đăk Ruồng | BQL DA ĐTXD huyện |  | 8028248 |  |  |  |  | Từ 2023- |  | 349-29/03/2023 | 9500000000 | [5 empty] | 469000000 |  |  | 469000000 |  | 325813000 | 325813000 |  |  | 143187000 | 69.47% |  |  | 469000000
- | Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân dân Đăk Ruồng - Tân Lập | BQL DA ĐTXD huyện | [6 empty] | Từ 2023- |  | 350-29/03/2023 | 4285700000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
- | Nâng cấp, mở rộng đường DH 26 thị trấn Đăk Rve | Ban QLDA ĐTXD huyện | Từ 2023- | Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, an toàn | Nâng cấp sửa chữa |  |  |  | Từ 2023- |  | 212-20/02/2023 | 13057100000 | [5 empty] | 429000000 |  | 429000000 |  |  | 0 |  |  |  | 429000000 | 0% |  |  | 429000000
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Giao, xã Đăk Pne | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Xã Đăk PNe | 8023144 |  |  |  |  | Từ 2023- |  | 209-20/02/2023 | 4142900000 | [5 empty] | 828600000 |  | 275600000 | 553000000 |  | 553000000 | 553000000 |  |  | 275600000 | 66.74% |  |  | 828600000
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Nâm, thôn 2, xã Đăk Pne | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Xã Đăk PNe | 8022292 |  |  |  |  | Từ 2023- |  | 210-20/02/2023 | 3857100000 | [5 empty] | 657400000 |  | 168400000 | 489000000 |  | 489000000 | 489000000 |  |  | 168400000 | 74.38% |  |  | 657400000
VII | Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 (tỉnh hỗ trợ) | [10 empty] | 10386000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237953402 | 0 | 0 | 5237953402 | 0 | 1232669402 | 1161432000 | 0 | 0 | 4000000000 | 23.53% |  |  | 5237953402
- | Cấp điện phục vụ Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao tại huyện Kon Rẫy của Công ty cổ phần Tập đoàn TH | Ban QLDA ĐTXD huyện | Xã Đăk Ruồng - Đăk Tơ Lung | 8046568 |  |  |  |  | Từ 2023 |  | 681-24/7/2023 | 2600000000 | [5 empty] | 2000000000 |  |  | 2000000000 |  | 0 |  |  |  | 2000000000 | 0% |  |  | 2000000000
- | Điện chiếu sáng công lộ thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập và xã Đăk Ruồng | Ban QLDA ĐTXD huyện | Thị trấn Đăk Rve, Tân Lập, Đăk Ruồng | 8046567 |  |  |  |  | Từ 2023 |  | 682-24/7/2023 | 2000000000 | [5 empty] | 2000000000 |  |  | 2000000000 |  | 0 |  |  |  | 2000000000 | 0% |  |  | 2000000000
VIII | Nguồn Kết dư ngân sách cấp huyện năm 2022 | [10 empty] | 2600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325976701 | 0 | 0 | 325976701 | 0 | 325976701 | 580716000 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | 325976701
- | Cấp điện phục vụ Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao tại huyện Kon Rẫy của Công ty cổ phần Tập đoàn TH | Ban QLDA ĐTXD huyện | Xã Đăk Ruồng - Đăk Tơ Lung | 8046568 |  |  |  |  | Từ 2023 |  | 681-24/7/2023 | 2600000000 | [5 empty] | 325976701 |  |  | 325976701 |  | 325976701 |  |  |  | 0 | 100% |  |  | 325976701
IX | Nguồn dự phòng ngân sách | [10 empty] | 293000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293000000 | 0 | 0 | 293000000 | 0 | 290358000 | 290358000 | 0 | 0 | 0 | 99.1% | 0 | 0 | 293000000
- | Trường Mầm non 19/5, thị trấn Đăk Rve. Hạng mục: Sửa chữa nhà học (Điểm lẻ thôn 5 và thôn 7). | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Thị trấn Đăk Rve | 8046771 |  |  |  |  | Từ 2023 |  | 881-15/9/2023 | 293000000 | [5 empty] | 293000000 |  |  | 293000000 |  | 290358000 | 290358000 |  |  |  | 99.1% |  |  | 293000000

## Sheet1 (hidden)
3245841000 | 20000000000
810020000 | 14931000000
4055861000 | 21.74%
4.05%
34931000000
11.61%

## PL03_Ngan sach tinh (hidden)
Biểu mẫu số 3
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND huyện Kon Rẫy)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Nguồn vốn/ Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Quy mô, năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2021 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại NQ số 28/NQ-HĐND |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Dự kiến kế hoạch năm 2022 |  |  |  | Tăng/ giảm |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2021 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2021 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2022 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2023 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2024 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2025 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh |  |  | Tăng | Giảm | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh |  |  | Trong đó: | [5 empty] | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó: |  |  |  | Trong đó:
[13 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Nguồn ngân sách tỉnh | [5 empty] | 100000 | 100000 | 500 | 500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 99500 | 90000 | 20000 | 20000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6588 | 3095 |  | #REF!
(1) | Các dự án khởi công mới trong năm 2022 | [5 empty] | 100000 | 100000 | 500 | 500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 99500 | 90000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy | UBND huyện | Thị trấn Đăk Rve - xã Đăk Pne | Cấp IV; GTNT cấp A; L = 4,631,09km; Bn=6,5m; Bm=3,5m | 2022- | NQ 10-12/3/2021 HĐND tỉnh | 50000 | 50000 | 250 | 250 | 2000 | 2000 |  | 0 | 49750 | 45000 | 10000 | 10000
2 | Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy | UBND huyện | Xã Đăk Ruồng | Công trình công cộng, cấp III | 2022- | NQ 09-12/3/2021 HĐND tỉnh | 50000 | 50000 | 250 | 250 | 2000 | 2000 |  |  | 49750 | 45000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1680 | 1680 |  |  | 320 | 320 | [15 empty] | 1020

## ODAKH NSNN (hidden)
Biểu mẫu số 4 | [58 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [58 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/Thành phố…
(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM N (3) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [7 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm N-1 | [6 empty] | KH năm N | [6 empty] | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1/2015 đến 31/1/2016 | [6 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn… (4) | [8 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: | [29 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
(3) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(4) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC07 TH TPCP (hidden)
Biểu mẫu số 5 | [11 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [11 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N(1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Ngành, lĩnh vực, chương trình | Năm N | [8 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn…. (2) |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 |  |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch giao |  |  | Thực hiện từ 01/01 năm N đến 31 tháng 12 năm N |  |  | Ước thực hiện từ 01/01 năm N đến hết thời hạn thực hiện theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của TTgCP
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG SỐ
1 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
2 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(2) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC08 TPCP KH (hidden)
Biểu mẫu số 6 | [25 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [25 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [5 empty] | Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Kế hoạch năm N được giao |  |  | Ước khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12 năm N |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1 năm N đến hết thời hạn quy định |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP |  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | KH vốn TPCP đã giao năm 2014 | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: TPCP |  | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP
[10 empty] | Tổng số | Điều chỉnh do tăng giá | Thay đổi giải pháp kỹ thuật | Điều chỉnh tăng quy mô | [9 empty] | NSTW | TPCP |  | Tổng số | Trong đó ước từ 1/1 năm N đến 31/12 năm N |  |  |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 30
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
1 | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
… | …
2 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án hoàn thành sau năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
Phân loại như trên
…..
IV | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Phân loại như trên
V | CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN
Phân loại như trên
V | DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA
Phân loại như trên
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## NC11 PPP (hidden)
Biểu mẫu số 7 | [7 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [7 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch năm N(1) |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [7 empty] | Ghi chú | Dự kiến kế hoạch năm 2016
Trong đó: năm 2015
|  |  |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động
|  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Trong trường hợp phần tham gia của Nhà nước bằng các tài sản vật chất thì vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước là giá trị tài sản vật chất được lượng hóa bằng tiền

## BM18 BC nam DP (hidden)
Biểu mẫu số 8 | [6 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [6 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÔNG BÁO VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao |  |  |  | Kế hoạch năm N được địa phương giao | [5 empty] | Ghi chú
|  | Số dự án | Số vốn |  |  | Số dự án |  |  | Số vốn
|  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Số dự án giao theo QĐ giao KH năm N của Thủ tướng Chính phủ | Số dự án không được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, do các địa phương giao | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
Trong đó:
- | Đầu tư khoa học và công nghệ
- | Đầu tư giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2THDP (hidden)
Biểu mẫu số 10 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | So với Kế hoạch năm N (%)
|  | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Khối lượng thực hiện |  |  | Giải ngân
[11 empty] | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Có chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án k
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2TPCPDP (hidden)
Biểu mẫu số 12 | [9 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [9 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch năm N (vốn TPCP) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn TPCP) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
[6 empty] | Vốn NSTW | Vốn TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)

## Quy2von khac Dp (hidden)
Biểu mẫu số 14 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ……(1) KẾ HOẠCH NĂM N (2)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm N (vốn …(1)) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn …..(1) |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Tên nguồn vốn đầu tư công báo cáo
(2) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)