## DMDA (ĐC)
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện Kon Rẫy)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 (Nguồn NSTW) | Kế hoạch vốn xin điều chỉnh đợt này (Nguồn NSTW) | Điều chỉnh |  | Kế hoạch vốn sau điều chỉnh (Nguồn NSTW) | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Nguồn vốn từ ngân sách trung ương |  |  | Tăng | Giảm
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  |  | 34473000000 | 34473000000 | 12436000000 | 12436000000 | 469064000 | 469064000 | 12436000000
1 | Dự án 4 |  |  |  |  | 34473000000 | 34473000000 | 12436000000 | 12436000000 | 469064000 | 469064000 | 12436000000
- | Nâng cấp tuyến liên xã từ thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruồng (khu dân cư phía nam) | 7982871 | TT Đăk Rve, xã Tân Lập, Đăk Ruồng | 2022- | 1045, 30/9/2022 | 26873000000 | 26873000000 | 4836000000 | 5305064000 | 469064000 |  | 5305064000 | Công trình đã có khối lượng hoàn thành còn nhu cầu giải ngân vốn
- | Đường đi KSX thôn Kon Jri Pen xã Đăk Tờ Re | 7982875 | Xã Đăk Tờ Re | 2022 | 1046, 30/9/2022 | 1891000000 | 1891000000 | 1891000000 | 1821758000 |  | 69242000 | 1821758000 | Công trình đã hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn
- | Đường đi KSX thôn Trăng Nó - Kon Blo xã Đăk Kôi | 7982874 | Xã Đăk Kôi | 2022 | 1047, 30/9/2022 | 1945000000 | 1945000000 | 1945000000 | 1613867000 |  | 331133000 | 1613867000
- | Dự án Đường nội thôn 1, thị trấn Đăk Rve | 7982865 | TT Đăk Rve | 2022 | 1048 30/9/2022 | 1813000000 | 1813000000 | 1813000000 | 1777778000 |  | 35222000 | 1777778000
- | Dự án Đường giao thông NT đoạn từ đường DH 22 đi khu sản xuất Đăk Nâm (đoạn nối tiếp), xã Đăk Pne | 7982873 | Xã Đăk Pne | 2022 | 1049 30/9/2022 | 1951000000 | 1951000000 | 1951000000 | 1917533000 |  | 33467000 | 1917533000