## PLI
PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
(kèm theo Báo cáo số …..../BC-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Đăk Tơ Lung)
ĐVT: Đồng
STT | Danh mục dự án/công trình | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch được giao | Tiến độ triển khai | Thời gian hoàn thành | Cam kết giải ngân (%) | Kiến nghị đề xuất (Nếu có)
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 1565 | 1410
1 | Dự án 1
2 | Dự án 4 | 1537 | 1402
- | Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Lỗ, xã Đăk Tơ Lung | 250 | 250 | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. | Tháng 9/2023 | 100
- | Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Long, xã Đăk Tơ Lung | 250 | 250 | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. | Tháng 9/2023 | 100
- | Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon Bỉ, xã Đăk Tơ Lung | 267 | 267 | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. | Tháng 9/2023 | 100
- | Đường đi KSX tập trung Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung | 400 | 400 | Đã phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Tháng12/2023 | 100
- | Đường đi khu sản xuất Đăk Son nhánh 2 xã Đăk Tơ Lung | 370 | 235 | Đã phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Tháng12/2023 | 100
3 | Dự án 5
- | …......
4 | Dự án 6
- | …......
5 | Dự án 10 | 28 | 8
- | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ ĐBDTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND xã | 28 | 8 | Đã lập dự toán mua sắm thiết bị | Tháng12/2023 | 100
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 | 1415.7 | 1415.7
1 | Bố trí từ nguồn các xã về dích NTM | 901.5 | 901.5
- | Đường đi khu sản xuất Brai nối dài Thôn Kon Rá | 300 | 300 | Đã phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Tháng12/2023 | 100
- | Đường đi khu sản Xuất Nước Ná nối dài Thôn Kon Lung | 300 | 300 | Đã phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Tháng12/2023 | 100
- | Đường đi khu sản xuất lên đập thuỷ điện Thôn Kon Lung | 301.5 | 301.5 | Đã phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Tháng12/2023 | 100
2 | Bố trí từ nguồn huyện về đích NTM | 514.2 | 514.2
- | Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã | 257.1 | 257.1 | Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. | Tháng 8/2023 | 100
- | Sửa chữa NSH Kon Lỗ, xã Đăk Tơ Lung | 257.1 | 257.1 | Đã phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Tháng11/2023 | 100

## PLII
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(kèm theo Báo cáo số …..../BC-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Đăk Tơ Lung)
ĐVT: Đồng
STT | Danh mục dự án/công trình | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch chuyển từ năm 2022 sang 2023 thưc hiện | Tiến độ triển khai | Thời gian hoàn thành | Cam kết giải ngân (%) | Kiến nghị đề xuất (Nếu có)
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 1170 | 1037
1 | Dự án 1
- | …......
2 | Dự án 4 | 1008 | 1008
- | Đường đi khu sản xuất nước Nhê thôn Kon Lỗ (nối dài), xã Đăk Tơ Lung | 252 | 252 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Kon Long, xã Đăk Tơ Lung | 252 | 252 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Đường đi khu sản xuất nước muối thôn Kon Bỉ (nhánh 2), xã Đăk Tơ Lung | 252 | 252 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Đường đi KSX Đăk Tơ Lung thôn Kon Mong Tu (nối tiếp), xã Đăk Tơ Lung | 252 | 252 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
3 | Dự án 5
- | …......
4 | Dự án 6 | 162 | 29
- | Nhà Rông Thôn 6 - Kon Rá - xã Đăk Tơ Lung | 162 | 29 |  |  | 100
5 | Dự án 10
- | …......
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
1 | Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 | 427 | 427
- | Dự án đường đi khu sản xuất tập trung thôn Kon Rá, xã Đăk Tơ Lung | 370 | 370 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Sửa chữa hệ thống điện nội thôn | 57 | 57 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
2 | Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2022 | 2108.2 | 1366.8145
2.1 | Bố trí từ nguồn các xã về dích NTM | 451 | 451
- | Dự án đường đi khu sản xuất tập trung thôn Kon Lung xã Đăk Tơ Lung | 400 | 400 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Sửa chữa hệ thống điện nội thôn | 51 | 51 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
2.2 | Bố trí từ nguồn huyện về đích NTM | 1657.2 | 915.8145
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 7, xã Đăk Tơ Lung | 400 | 74.7657 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Đầu tư điện công lộ (năng lượng mặt trời) tại thôn 8, xã Đăk Tơ Lung | 400 | 74.7657 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Sửa chữa Thủy lợi Đăk Pía, xã Đăk Tơ Lung | 428.6 | 383.697 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100
- | Sửa chữa Thủy lợi Đăk Sa, xã Đăk Tơ Lung | 428.6 | 382.586 | Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng |  | 100

## PL III
PHỤ LỤC III
TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUỒN VỐN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2023
(kèm theo Báo cáo số …..../BC-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Đăk Tơ Lung)
ĐVT: Đồng
STT | Nội dung | Kinh phí được giao năm 2023 | Tiến độ triển khai | Thời gian hoàn thành | Cam kết giải ngân (%) | Kiến nghị đề xuất (Nếu có)
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | 127
I | Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệpthị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới theo quy định của Luật quy hoạch
II | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
III | Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất | 7
- | Tổ chức tuyên truyền quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các hình thức tổ chức sản xuất, hợp tác xã. | 7 | Đã chỉ đạo cán bộ văn hóa - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các hình thức tổ chức sản xuất, hợp tác xã | Tháng 11/2023 | 100
IV | Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
- | …......
V | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD NTM | 5
- | Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới. | 5 | Đã chỉ đạo công an xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trậ tự góp phần xây dựng nông thôn mới. | Tháng 11/2023 | 100
VI | Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh
- | …......
VII | Kinh phí quản lý Chương trình | 15
- | Hỗ trợ hoạt động ban quản lý | 15 |  | Tháng 12/2023 | 100
VIII | Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ CB làm công tác XD NTM các cấp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của người dân, cộng đồng
IX | Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới”
X | Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong XD NTM | 100
- | Hỗ trợ xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung | 100 | Đang tiến hành xây dựng mô hình phân loại rác thải tại thôn Kon Lung, Kon Keng | Tháng 12/2023 | 100
XI | Các hoạt động khác tại các địa phương (*) | 20
- | Lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về thôn đạt chuẩn nông thôn mới | 20 |  | Tháng 12/2023 | 100
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 886
I | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo | 474
1 | Dự án: Hỗ trợ bò cái sinh sản | 474 | Đã trình tổ thẩm định huyện thẩm định dự án, UBND xã phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu. | Tháng 9/2023 | 100
II | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 274
1 | Dự án: Hỗ trợ hom sắn giống | 201 | Đã trình tổ thẩm định huyện thẩm định dự án, UBND xã phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu. | Tháng 9/2023 | 100
2 | Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng | 73 | Đã chỉ đạo trạm y tế xã tham mưu Xây dựng kế hoạch hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em trên địa bàn xã. | Tháng 12/2023 | 100
III | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 51
1 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | 51 | Đã lập kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động | Tháng 11/2023 | 100
IV | Dự án 6: truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin | 40
1 | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin | 28
2 | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều | 12 | Đã lập kế hoạch Truyền thông về giảm nghèo đa chiều | Tháng 10/2023 | 100
V | Dự án 7: nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá chương trình | 47
- | Tiểu dự án 1: nâng cao năng lực thực hiện chương trình | 31 | Đã lập kế hoạch mở lớp nâng cao năng lực thực hiện chương trình | Tháng 10/2023 | 100
- | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 16 | Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. | Tháng 12/2023 | 100
C | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI | 759
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 80
- | Hỗ trợ chuyển đổi nghề, Hỗ trợ NSH phân tán | 80 | Đã rà soát, đăng ký danh sách hộ hỗ trợ chuyển đổi nghề, Hỗ trợ NSH phân tán gửi phòng dân tộc | Tháng 10/2023 | 100
II | Dự án 3: Phát triển SX nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để SX hàng hóa theo chuỗi giá trị | 470
1 | Dự án: Hỗ trợ bò cái sinh sản | 470 | Đã trình tổ thẩm định huyện thẩm định dự án, UBND xã phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu. | Tháng 9/2023 | 100
III | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 209
- | Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 209 | Đã trình UBND huyện phê duyệt danh mục duy tu bão dưỡng 02 công trình: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường đi khu sản xuất Nước Muối thôn Kon Bỉ, xã Đăk Tơ Lung; Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường đi khu sản xuất Nước Nhê thôn Kon Lỗ, xã Đăk Tơ Lung. Đang lập dự toán trình tổ thẩm định huyện. | Tháng 12/2023 | 100
IV | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
V | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
- | …...................
VI | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đế cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
VII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
VIII | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng ĐBDTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

## PL IV
PHỤ LỤC III
TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUỒN VỐN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2022 CHUYỂN SANG 2023
(kèm theo Báo cáo số …..../BC-UBND, ngày 20 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Đăk Tơ Lung)
ĐVT: Đồng
STT | Nội dung | Kinh phí chuyển từ năm 2022 sang năm 2023 thực hiện | Tiến độ triển khai | Thời gian hoàn thành | Cam kết giải ngân (%) | Kiến nghị đề xuất (Nếu có)
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | 120
I | Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
II | Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại cấp tỉnh, huyện
III | Dự án nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn | 75
- | Hỗ trợ làm hàng rào, cổng ngõ các hộ gia đình tại thôn Kon Rá | 75 | Đã mua vật liệu hỗ trợ các hộ gia đình | Tháng 8/2023 | 100
IV | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp | 15
- | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo | 15 | Đã mua văn phòng phẩm, mực in…phục vụ công tác quản lý của Ban chỉ đạo | Tháng 8/2023 | 100
IV | Dự án truyền thông, tập huấn về xây dựng nông thôn mới
V | Các hoạt động khác tại địa phương | 30
- | Hỗ trợ xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung | 30 | Đang xây dựng mô hình phân loại rác thải tại thôn Kon Rá | Tháng 9/2023 | 100
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG | 327.4
I | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo | 188.3
1 | Dự án: Hỗ trợ giống cây mít | 188.3 | Đã trình tổ thẩm định huyện thẩm định dự án, UBND xã phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu. | Tháng 9/2023
II | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 78.2
1 | Dự án: Hỗ trợ giống cây mít | 78.2 | Đã trình tổ thẩm định huyện thẩm định dự án, UBND xã phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu. | Tháng 9/2023
III | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 26.1
1 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | 26.1 | Đã giải ngân | Tháng 7/2023 | 99.8812
IV | Dự án 6: truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin | 5
1 | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin | 2.4 | Đã giải ngân | Tháng 7/2023 | 95
2 | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều | 2.6 | Đã triển khai xong | Tháng 8/2023 | 100
V | Dự án 7: nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá chương trình | 29.8
1 | Tiểu dự án 1: nâng cao năng lực thực hiện chương trình | 19.5 | Đã triển khai xong | Tháng 8/2023 | 100
2 | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 10.3 | Đã triển khai xong | Tháng 8/2023 | 100
C | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI | 1189
I | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 29
I.1 | Hỗ trợ chuyển đổi nghề | 20 | Đã rà soát, đăng ký danh sách hộ hỗ trợ chuyển đổi nghề, Hỗ trợ NSH phân tán gửi phòng dân tộc | Tháng 10/2023 | 100
I.2 | Hỗ trợ NSH phân tán | 9 |  | Tháng 10/2023 | 100
II | Dự án 3: Phát triển SX nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để SX hàng hóa theo chuỗi giá trị | 1085
II.1 | Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo về rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 920 |  |  |  | UBND xã đề xuất hoàn trả kinh phí . Lý do xã Đăk Tơ Lung thuộc xã khu vực I nên không phải đối tượng được hỗ trợ.
- | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ | 690
- | Hỗ trợ gạo trợ cấp trồng rừng cho hộ nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, rừng phòng hộ | 230
II.2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ PTSX theo cuối giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp va thu hút đầu tư vùng ĐBDTTS&MN | 165
- | Dự án: Hỗ trợ giống cây sầu riêng | 165 | Đã trình tổ thẩm định huyện thẩm định dự án, UBND xã phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu. | Tháng 9/2023 | 100
III | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 75
III.1 | Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 75
- | Sửa chữa đường nội thôn thôn 2, xã Đăk Tơ Lung | 75 | Đã hoàn thành ban giao đưa vào sử dụng | Tháng 7/2023 | 100
IV | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- | …...................
V | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
VI | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đế cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
VII | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
VIII | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng ĐBDTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình